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Celem opracowania Planu Odnowy Miejscowości Taczów jest sformułowanie strategii rozwoju wsi Taczów.

Przedmiotem opracowanego planu jest:
Część I – Opis miejscowości

- Lokalizacja


- Historia


- Charakterystyka wsi


- Atrakcyjność turystyczna

Część II – Analiza zasobów miejscowości.

Część III – Analiza SWOT (analiza silnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń)
Część IV - Planowane kierunki rozwoju miejscowości


- Opis planowanego przedsięwzięcia,

- Harmonogram planowanego przedsięwzięcia.


- Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia,

Plan odnowy miejscowości Taczów jest dokumentem niezbędnym                               w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 20013 w zakresie działania ,,Odnowa i rozwój wsi”
Część I – OPIS MIEJSCOWOŚCI
1. LOKALIZACJA

Wieś Taczów położona jest w odległości 10 km na północny zachód od Radomia i 3 km na wschód od Zakrzewa. Powierzchnia wsi wynosi                427 ha i 67 a, liczy 303 mieszkańców. Sąsiaduje z wioskami: Gulin, Dąbrówka Podłężna, Wola Taczowska, Zakrzew należącymi do gminy Zakrzew. Administracyjnie należy do powiatu  ziemskiego radomskiego i województwa mazowieckiego. Przez miejscowość Taczów przebiega droga powiatowa.

Położenie Taczowa jest znakomitą inspiracją dla artystów: malarzy, rzeźbiarzy  i pisarzy. 

1. HISTORIA

Pierwsza wzmianka dotycząca Taczowa pochodzi z XIV w.                     Jego właścicielami była rodzina Powałów. Mikołaj Powała z Taczowa uczestniczył w 1410 r. w bitwie pod Grunwaldem. Był stolnikiem krakowskim        i podkomorzym sandomierskim. Wymieniony wśród rycerzy wsławionych 

w bitwach z zakonem, ranny w bitwie pod Koranowem. Powała to również uczestnik międzynarodowych turniejów rycerskich  w Budzie, gdzie wystąpił        w orszaku Jagiełły, to bohater opisywanego przez J. Długosza sądu wojennego     z rycerzem prusko – krzyżackim. Mikołaj stał się zwycięzcą sporu, a do historii przeszedł jego spryt i dowcip. 

     W centrum wsi, obok dwóch stawów znajduje się Gródek stożkowy. Obiekt ten powstał w średniowieczu w XV wieku i był siedzibą rycerską. Przy Gródku istniały zabudowania gospodarczo – mieszkalne, co potwierdziły znaleziska archeologiczne, w czasie badań przeprowadzonych w1977r. przez Pracownie Archeologiczno Konserwatorską w Łodzi.

Przed II wojną światową Gródek był miejscem zabaw tanecznych                 i przyjęć. Obecnie stożek Gródka zachowany jest do wysokości 3,5 m od poziomu fosy. Średnica stożka u podstawy wynosi ok. 26 m, a na poziomie korony ok. 14m. Aktualnie zbocza, szczyt Gródka porośnięte są drzewami              i gęstymi krzewami.

Pod wpływem powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” okoliczna ludność nazywa grodzisko „Kopcem Powały”. Legenda opowiada                         o przebudowie kopca przy użyciu do pracy wziętych do niewoli pod Grunwaldem Krzyżaków.   

3. CHARAKTERYSTYKA WSI 

Pierwsza wzmianka dotycząca Taczowa pochodzi z XIV wieku. Jest to miejscowość położona na terenie gminy Zakrzew. 

Obecnie do sołectwa Taczów należy:

· Wola Taczowska

Taczów to miejscowość o charakterze typowo rolniczym. Na terenie wsi zameldowanych jest 303 mieszkańców zlokalizowanych jest 58 gospodarstw domowych z czego 41 gospodarstw to indywidualne gospodarstwa rolne. Rolnicy zajmują się głównie produkcja roślinna i zwierzęcą. Wśród upraw dominuje żyto, pszenica, jęczmień i owies.

Na terenie miejscowości Taczów zarejestrowane są 2 podmioty gospodarcze:

- prowadzące działalność handlowo – usługową. 

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w Taczowie w latach:                               1) 1999 -2005 należą:

- telefonizacja wsi,

- zwodociągowanie wsi,

- budowa nowej nawierzchni asfaltowej o długości 5 km,

- utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych.

· gminny stadion sportowy „Wulkan”.

2) 2004 – 2006 ( w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie projektu „Budowa centrum wsi Taczów”-  etap I) należą:

- wybudowanie parkingu przy stadionie

- ciągi piesze w koronie zbiornika oraz ozdobny murek
- parking przy strażnicy oraz zjazd

- plac pod usługi gastronomiczno-handlowe oraz plac zabaw

- basen pływający oraz pozostałe prace przy zagospodarowaniu stawu

3) 2009-2010 (w ramach PROW 2007-2013, Oś III, Odnowa i rozwój wsi „Park historyczny – Rycerze Bogurodzicy”)
- zespół rzeźb „Spotkanie u Powały”
- Diorama obrazu Bitwy pod Grunwaldem

- „Świadkowie dziejów”

Ponadto w roku 2010 ze środków społecznych wybudowano Kaplicę Bogurodzicy, a także z dofinansowania ze środków  budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wybudowano drogę gminną Taczów – Dąbrówka Podłężna.

Atrakcyjne położenie Taczowa w pobliżu Radomia, z dala od ruchliwej drogi powiatowej powoduje chętne osiedlanie się ludzi wyprowadzających się               z miasta.

Obszar przestrzeni publicznej - życie publiczne w Taczowie koncentruje się w centralnej części  wsi,  obok dwóch stawów połączonych rowem wodnym. W pobliżu znajduje się park z Kopcem Powały, zespół rzeźb plenerowych „Spotkanie u Powały”, park z Dioramą, Kaplica Bogurodzicy. Układ dróg dzieli park na dwie części. W jednej z nich znajdują się dwa stawy połączone rowem. Obok znajduje się Gródek stożkowy, remiza strażacka, plac zabaw . W ostatnich latach wybudowany został parking przy strażnicy wraz ze zjazdem z drogi powiatowej. Zagospodarowano cały teren przy zbiorniku wodnym, budując ciągi piesze oraz od strony drogi ozdobny murek w formie ogrodzenia. Ponadto oczyszczono cały staw, zamontowano przepust skrzynkowy oraz wybudowano basen pływający. Nad zbiornikiem swoje miejsce znalazł również plac pod usługi gastronomiczno – handlowe. Po drugiej stronie drogi usytuowany jest kompleks obiektów sportowych, w których siedzibę ma Gminny Klub Sportowy Wulkan. W 2007 roku na terenie parku, przy wjeździe na stadion został wybudowany parking oraz alejki spacerowe , a w roku 2010 Diorama obrazu Bitwa pod Grunwaldem. Całe centrum okalają drogi prowadzące do sąsiadujących miejscowości: Gulin, Dąbrówka Podłężna, Zakrzew, Radom.

6. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA

Wieś Taczów jest miejscowością dumną ze swoich tradycji historycznych, największą atrakcją historyczną jest dziś grodzisko, pozostałość grodu rycerskiego zwane przez mieszkańców „Kopcem Powały”. 
W centrum wsi obok dwóch stawów znajduje się Gródek stożkowy. Obiekt ten powstał w średniowieczu w XIV wieku i był również siedzibą rycerską. W burzliwych czasach jednoczenia państwa polskiego Gródki zapewniły w jakimś stopniu bezpieczeństwo zamieszkującego w Taczowie rycerza, Powały z Taczowa..

Część II -  ANALIZA  ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI

1. Co wieś wyróżnia?

Kopiec Powały, Zespół rzeźb „Spotkanie u powały”, park.
Kopiec nie wymaga remontu. Park został w części zagospodarowany podczas realizacji projektu „Centrum wsi Taczów” – etap I. Wybudowano miejsca parkingowe i alejki spacerowe. Następnie w ramach zadania „Park Historyczny – Rycerze Bogurodzicy”   zagospodarowano teren poprzez „zaaranżowanie Spotkania u Powały”. Są to figury naturalnych rozmiarów, przedstawiające króla Władysława Jagiełłę, podkanclerza koronnego Mikołaja Trąbe, Powałę z Taczewa, Dobrogosta Czarnego z Odrzywołu i rycerza Mszczuja ze Skrzynna
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Zagospodarowanie parku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006.
Dwa stawy wiejskie połączone strugą.
[image: image3.jpg]



	Zagospodarowanie stawu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006



 Jeden ze stawów został oczyszczony i pogłębiony, to miejsce poboru wody dla celów przeciw. pożarowych. Ponadto zagospodarowano cały teren wokół stawu. wybudowano ciągi piesze wokół korony zbiornika oraz murek ozdobny. Na samym stawie umieszczono molo w formie basenu pływającego. Tuż obok stawu zlokalizowany został plac 
pod usługi gastronomiczno – handlowe oraz szachownica. Drugi staw wiejski również został odnowiony i oczyszczony w roku 2009.
Strażnica OSP wraz z garażem samochodowym.

Strażnica OSP wymaga remontu i modernizacji. W ubiegłych latach wybudowany został parking wokół strażnicy oraz zjazd z drogi powiatowej. W najbliższym czasie tj. w roku 2013, planuje się zaaranżowanie w strażnicy Muzeum Etosu Rycerskiego, Muzeum Jana Długosza oraz na poddaszu strażnicy kaplica św. Floriana.
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   Obecny budynek strażnicy oraz parking przy nim.(Sektorowy Program 



   Operacyjny – Restrukturyzacja i modernizacja sektora 



   żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006)
2. Jakie wieś pełni funkcje?
· Wysoka atrakcyjność turystyczna, 

· Wzrost zainteresowania „przemysłem wolnego czasu”,

· Mała funkcja usługowa

3. Kim są mieszkańcy wsi?
Zameldowanych  jest 303 osoby.
Mieszkańcy są silnie związani ze swoją wsią. W większości jednorodni etnicznie i wyznaniowo (wyznanie rzymsko-katolickie). Zacieśniona więź rodzinna, sąsiedzka i międzypokoleniowa. Podniesiony poziom kulturowy mieszkańców. Wyższy poziom wykształcenia.

4. Co daje mieszkańcom utrzymanie?

· Rolnictwa

· Świadczenia emerytalne i rentowe

· Zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki z GOPS-u

· Praca poza wsią w usługach, urzędach, szkołach, przemyśle

Część mieszkańców musi szukać pracy poza rolnictwem i poza Taczowem (szczególnie młodzież po ukończeniu szkół zawodowych, ogólnokształcących, a także szkół wyższych). Przeważają małe gospodarstwa.


Rolnicy dobrze zorganizowani.  Istnieją duże gospodarstwa rolne,  które zatrudniają pracowników z terenu wsi. Zwiększona liczba miejsc pracy u miejscowych przedsiębiorców. Większa liczba gospodarstw posiadających  trwałe źródła dochodu z działalności gospodarczej poza rolnictwem.

5. Jak wieś jest zorganizowana?

· Rada Sołecka

· OSP

Organizacje prawidłowo działają i współpracują z władzami Gminy.

6. Co wieś proponuje dzieciom i młodzieży?

· PSP im. Jana Pawła II w Woli Taczowskiej
· Świetlica socjoterapeutyczna
· Gminna Biblioteka Publiczna
· Zajęcia świetlicowe i sportowe  (tenis stołowy, piłka nożna)
· Imprezy okolicznościowe i rozrywkowe, festyny

· Dyskoteki szkolne, spotkania dla młodzieży

Szkoła jest dobrze zorganizowana. Brak odpowiedniej infrastruktury sportowej. Pozostałe zajęcia zorganizowane i działające prawidłowo.

7. W jaki sposób rozwiązywane są problemy na wsi?

· Rada Gminy

· Rady Sołeckie

· Organizacje działające we wsi

· GOPS

Współpraca między władzami Gminy, mieszkańcami i organizacjami działającymi we wsi układa się pomyślnie.

8. Jakie obyczaje wieś pielęgnuje i rozwija?

· Rozgrywane mecze piłki nożnej

· Coroczne festyny upamiętniające bohaterów Bitwy pod Grunwaldem

Planuje się kultywowanie sportu i rekreacji, a także utrzymać dotychczasowe obchody.  Wzmocnić funkcje kulturową wsi, utrwalenie tożsamości rodziny.

9. Jak wygląda wieś?

· Zwarta zabudowa

· Gospodarstwa rolne

· Gminny stadion „Wulkan”

 Większość dróg jest utwardzona i oświetlona.
10.  Jakie są mieszkania i obejścia?

Posesje zaopatrzone w wodę z wodociągu wiejskiego. Wieś stelefonizowana.

Średni stan budynków.

W roku 2010-2011 planuje się budowę przydomowych oczyszczalni scieków.
11. Jaki jest stan otoczenia i środowiska?

Środowisko naturalne wsi jest w chwili obecnej w bardzo dobrym stanie. Nie posiada zagrożeń dla stanu czystości powietrza, wód, gleb i nie ma także większych źródeł hałasu. Zagrożeniem może być działalność rolnicza. Przede wszystkim chodzi tu o zawartość azotu w produkcji zwierzęcej.

Na terenie wsi istnieje sieć energetyczna, wodociągowa oraz telefoniczna, a także funkcjonuje system zbiórki odpadów segregowanych. Na terenie gminy obecnie nie funkcjonują składowiska odpadów ani inne obiekty odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Nie funkcjonują również punkty skupu surowców wtórnych ani firmy prowadzące produkcję w oparciu o odzysk odpadów. Odpady segregowane dostarczane do EKO – SAM w Kaszowie. 

Atrakcyjne położenie Taczowa w pobliżu Radomia, z dala od ruchliwej drogi powiatowej powoduje chętne osiedlanie się ludzi wyprowadzających się               z miasta.

Brak zwartych kompleksów leśnych. Istnieją dwa stawy wiejskie. 

Ptaki: sikory, skowronki, drozdy, sowy.

Zwierzęta: zające, sarny, jeże, lisy.

12. Jakie jest rolnictwo?

· Indywidualne

Utrzymane dobrze, przewaga małych gospodarstw.

13. Jakie są powiązania komunikacyjne?


Komunikacja autobusowa PKS. Do wsi prowadzi droga o nawierzchni asfaltowej. Na terenie wsi jest 7 km dróg asfaltowych, pozostałe gruntowe w części ulepszone. Dobry stan techniczny sieci telekomunikacyjnej, brak szybkich łączy internetowych.

Część III -  ANALIZA  SWOT

Mocne strony:

- czyste otoczenie i środowisko naturalne,

- korzystne położenie geograficzne Taczowa (bliskość Radomia),

-  wysoki stopień wyposażenia gospodarstw w infrastrukturę  (woda, telefony),

- występowanie atrakcyjnego terenu pod działalność inwestycyjną (usługową),

- wysoka atrakcyjność turystyczna wsi i wzrost zainteresowania „przemysłem    

   wolnego czasu”,

- bogate tradycje historyczne, Kopiec Pawały
- silne więzi społeczne i aktywność osób prywatnych,

- wysokie, dodatnie saldo migracji i duży ruch na rynku nieruchomości               

   w Gminie Zakrzew.

- ciekawie zagospodarowane tereny zielone – park z alejkami spacerowymi i miejscami parkingowymi,
- ogrodzony i oczyszczony zbiornik wodny, otoczony ciągami pieszymi

- liczne atrakcje turystyczne – rzeźby „Spotkanie u Powały”, obraz „Bitwa pod Grunwaldem”, „Świadkowie dziejów”

Słabe strony:

- wysokie bezrobocie,

- ubożenie społeczeństwa,

- niski poziom wykształcenia oraz brak możliwości podnoszenia kwalifikacji  

   zawodowych,

- brak świetlicy wiejskiej,

- brak infrastruktury sportowej ( brak sali sportowej, siłowni),

- brak sieci gazowej,

- zły stan techniczny części dróg,

- brak części chodników, deptaków.

Szanse:

- wypełnianie ustawowych i statutowych obowiązków samorządu mieszkańców  

  gminy i wsi oraz organizacji społecznych i kulturalnych działających na terenie  

  miejscowości,

- dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa i jego rozwój,

- możliwość skorzystania z funduszy Unii Europejskiej,

- wzrost znaczenia ekologii,

- aktywizacja społeczeństwa wsi.

Zagrożenia:

- wzrost bezrobocia,

- narastające problemy socjalne, spowodowane ubożeniem społeczeństwa,

- niedostosowanie gospodarstw do wymogów unijnych,

- brak dostatecznych środków finansowych na inwestycje we wsi.,

- słabość ekonomiczna lokalnych podmiotów gospodarczych,

- brak oznakowania dróg, kierunków, miejscowości i zabytków,

- braki w  infrastrukturze publicznej (układ komunikacji),

- wysoki stopień zatrudnienia w rolnictwie.

Wnioski:


Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że obecna sytuacja miejscowości Taczów i standard życia mieszkańców jest nadal zbyt niski, ale wpływ otoczenia jest pozytywny i daje szansę na jego poprawę i rozwój.

Aktywność władz wsi, mieszkańców oraz zainteresowanie nauką wśród młodzieży stanowi szansę na rozwój przedsiębiorczości, a tym samym wzrost zamożności mieszkańców wsi.

Możliwość pozyskania przez samorządy wiejskie funduszy z Unii Europejskiej daje szanse na poprawę i rozwój życia kulturalnego i społecznego mieszkańców wsi. 

Część IV -  PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI TACZÓW

a. Wizja rozwoju wsi


Wieś Taczów jest miejscowością: 

 - zrównoważonego rozwoju zachowującą walory kulturowe i środowiska naturalno – przyrodniczego,

- stwarzającą warunki dla działalności na rzecz środowiska zamieszkania, rolnictwa, przedsiębiorczości, rekreacji i turystyki.

b. Horyzont czasowy realizacji Planu rozwoju


Plan rozwoju obejmuje cele i priorytety, których realizacja sięga końca II etapu programowania pomocy z Unii Europejskiej, tj. do roku 2016.

c. Finansowanie

Źródłami finansowania zadań w ramach Planu Rozwoju Miejscowości Taczów będą:

-budżet gminy Zakrzew,

-środki Unii Europejskiej 
d. Priorytety


Taczów jako miejscowość wchodząca w skład Gminy Zakrzew podporządkowana jest strategicznym celom rozwoju całej gminy. Niemniej oczekiwania i potrzeby mieszkańców są na bieżąco monitorowane przez władze gminy  i w miarę możliwości zaspokajane. 

OPIS PLANOWANCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Celem wszystkich projektów jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. W chwili obecnej wieś Taczów jest miejscowością graniczną tzn. leży na styku trzech wsi. Dlatego też dalsze zagospodarowanie centrum wsi może spełniać funkcję integrującą lokalne społeczności.


W ramach   budowy „Centrum wsi Taczów” zrealizowano już w roku 2009 - 2010 projekt pod nazwą „Park Historyczny - Rycerze Bogurodzicy”. Inicjatywa ta oparta na wydarzeniach historycznych polega na ukazaniu wkładu zacnych ówczesnych postaci ziemi radomskiej w przygotowaniu zwycięstwa pod Grunwaldem oraz w korzystne dla Polski i Litwy rozstrzygnięcie bitwy stoczonej 15 lipca 1410 roku. Symbolem tego wkładu jest szlachcic Michał Powała z Taczowa, znakomity rycerz, późniejszy stolnik królewski i podkomorzy sandomierski. To właśnie inscenizacja spotkania u Powały jest czołowym elementem zrealizowanego projektu. 
	Makieta z rzeźbami plenerowymi – „Spotkanie u Powały”



„Spotkanie u Powały” – jest to zespół rzeźb plenerowych, przedstawiających spotkanie jesienią 1409 roku w Gródku Mikołaja Powały z Taczowa w sprawie budowy mostu na Wiśle.
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Uczestnikami są: król 
Polski Władysław Jagiełło, 
starosta radomski Dobrogost Czarny z Odrzywołu,    podkanclerz koronny Mikołaj Trabą, Powała z Taczowa oraz rycerz Mszczuj ze Skrzynna. Figury naturalnych wymiarów, usytuowane zostały na niewielkim wzniesieniu, tuż obok stawu. Będą trwałym, bardzo oryginalnym oraz użytecznym wychowawczo upamiętnieniem czynu rycerzy XV wieku i innych postaci zasłużonych dla Polski.


Kolejnym elementem projektu była Diorama „Bitwy pod Grunwaldem” zawierająca kopie obrazu autorstwa Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego (współpracownicy J. Styki i W. Kossaka przy        
 „ Panoramie racławickiej”). Jest ona cennym obiektem dla mieszkańców regionu radomskiego, gdyż uwidacznia udział w bitwie rycerzy spod Radomia m.in. wspomnianych już Mikołaja Powały i Mszczuja ze Skrzynna, zadającego prawą ręką cios piką Wielkiemu Mistrzowi Krzyżackiemu Ulrichowi von Jungingen. Kopia obrazu stanęła w taczowskim parku jako diorama o wymiarach 5,5 m na 10 m. Obraz osadzony w specjalnej konstrukcji  ubogacony jest oprawą teatralną. 

Idealnym akcentem dydaktyczno – historycznym są kamienie narzutowe zebrane na ten cel z pól Taczowa – „Świadkowie  dziejów”. Wyryte są na nich daty i treści podniosłych wydarzeń z przeszłości. Począwszy od sprowadzenia Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego i bitwy pod Płowcami, przez zwycięstwo Grunwaldzkie, zdobycie Malborka, Traktat Radomsko – Wileński, Pokój Toruński i wreszcie Hołd Pruski.

Opisane powyżej projekty zrealizowane zostały w latach 2009-2010 ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz budżetu Gminy Zakrzew.
W ramach odnowy miejscowości Taczów w roku 2011- 2012 planowany jest projekt pn. „Park Historyczny –Rycerze Bogurodzicy – etap II” na który składać się będą:  

- wybudowanie nad istniejacym stawem trybun

- zabudowanie istniejącego pomostu na stawie

- wybudowanie ciągu pieszo-spacerowego
- wybudowanie placu zabaw wraz z rzeźbami

Całkowity koszt projektu to około 847 200,00 zł. Gmina Zakrzew na realizację tego projektu pozyska środki z funduszy unijnych.

W roku 2013 planuje się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  zaaranżowanie Muzeum Rycerstwa Polskiego i Europejskiego. Zajmie ono parter i pierwsze piętro zmodernizowanej na ten cel strażnicy. Swoją izbę będzie tu miał Powała z Taczowa jak również Jan Długosz, wielki dziejopisarz – twórca pierwszej historii Polski. Jego muzeum zajmie drugą kondygnację strażnicy, która zostanie dobudowana. Natomiast na poddaszu zlokalizowana zostanie Kaplica Św. Floriana. Ponadto do Muzeum Etosu – Rycerskiego zostanie dobudowana Kuźnia Powały. Uwieczni ona Powałę jako znakomitego i cenionego kowala, wyrabiającego nie tylko podkowy lecz również topory, krzyże, elementy zbroi rycerskiej i użyteczne narzędzia z metalu. Kuźnia będzie wytwarzać pamiątki związane z projektem „Rycerze Bogurodzicy”. Ten projekt realizowany będzie w latach 2013 – 2014. Przewidywany koszt to 1000 000,00 zł.


 
W celu odnowy i rozwoju miejscowości Taczów planuje się również w latach 2015 – 2016  potoku łączącego dwa istniejące zbiorniki wodne. Zostaną zakupione stylowe łódki w celu organizowania spływów rekreacyjnych dla okolicznych mieszkańców i napływających turystów. Projekt ten zrealizowany będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 000,00 zł.


Wszystkie obiekty składają się na projekt „Rycerze Bogurodzicy” w Taczowie stanowić będą spójną kompozycje przestrzenną, spełniającą rolę lapidarium dziejów Polski. Motywacją tego przedsięwzięcia jest zachęcenie mieszkańców powiatu radomskiego i nie tylko do spędzania wolnego czasu właśnie w Taczowie. Legendarny Gród Powały może stać się interesującą propozycją na coroczne imprezy kulturalne, festyny oraz inne spotkania historyczno-krajoznawcze.


Zapewne bardzo interesującą propozycją będzie organizowanie corocznych Turniejów rycerskich, rozgrywanych na widowiskowym basenie – pomoście pływającym usytuowanym na stawie w centrum wsi. Pomost w części środkowej zostanie w tym celu uzupełniony, tworząc zjawiskowe pole turniejowe. Przewidziane są m.in. pasowanie na rycerza, pokaz zbiorowych walk turniejowych i pojedynków rycerzy. Pierwszy festyn odbył się w roku 2010, kolejne cyklicznie, co rok.

Dzięki wszystkim tym elementom miejscowość Taczów stanie się miejscem upamiętniania wydarzeń historycznych. Wydarzenia te dzięki zwycięstwu pod Grunwaldem uczyniły Królestwo Polskie okresu Jagiellonów potęgą europejską pod względem gospodarczym, terytorialnym i militarnym.
HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA na lata 2011-2012
	Zakres zadań planowanych do wykonania w ramach etapu
	Planowany termin rozpoczęcia zadania (miesiąc/rok)
	Planowany termin zakończenia zadania (miesiąc/rok)
	Planowany termin złożenia wniosku o płatność (miesiąc/rok)
	Koszty projektu (w zł)
	Koszty kwalifikowane

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Procedura przetargowa
	styczeń 2011
	marzec 2011
	-
	0
	0

	Roboty budowlane
	kwiecień 2011
	listopad 2012
	grudzień 2012
	847 200,00
	698 360,00

	Suma kosztów
	847 200,00
	698 360,00


SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA na lata 2011- 2012: 

„Park Historyczny – Rycerze Bogurodzicy – etap II” 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

1. Trybuny i molo – 







131 904,98
2. Plac zabaw – 







133 719,73
3. Figury i tablice – 







166 260,00
4. Ciąg pieszo-spacerowy – 






389 315,29
5. Nadzór budowlany 






  26 000,00
Razem:  847 200,00zł
1
1

