


                    UMOWA nr …… - (Wzór)
zawarta dnia …………………. w Urzędzie Gminy Zakrzew, pomiędzy:

Gminą Zakrzew, z siedzibą 26-652 Zakrzew, reprezentowaną przez Sławomira Białkowskiego – Wójta Gminy Zakrzew, przy kontrasygnacie Danuty Seweryn – Skarbnika Gminy Zakrzew, zwaną dalej Zamawiającym ,
 a 
…………………………………………………………………………………………..….. 
reprezentowanym przez …………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą.

Przedmiot umowy







§1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do  wykonania zmówienia publicznego o nazwie: „Budowa obiektów oświatowo - sportowych w miejscowości Bielicha”.  W ramach zamówienia Wykonawca wykona roboty budowlane polegające  na budowie  budynku szkoły, wraz z salą gimnastyczną oraz zagospodarowaniem terenu, opisane  dokumentacją  projektową oraz STWIORB, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.   

2. Zamawiający dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  konieczności wykonania  robót  zamiennych  w stosunku  do robót przewidzianych  dokumentacją   projektową  oraz robót dodatkowych , o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszej  umowy, w sytuacji, gdy zgodnie z zasadami  wiedzy  technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru robót  przepisami prawa będzie to konieczne do wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  w ust. 1  niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający przewiduje także  możliwość ograniczenia  zakresu  rzeczowego przedmiotu  umowy, w sytuacji,  gdy  wykonanie  danego zakresu robót okaże się  zbędne  do prawidłowego, tj. zgodnego  z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi  na dzień  odbioru  robót  przepisami prawa, wykonania  przedmiotu  umowy określonego   w ust 1.  niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami  zaniechanymi. 
4. Zamawiający dopuszcza  wprowadzenie  zmiany materiałów  i urządzeń  przedstawionych  w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te  będą korzystne  dla zamawiającego. 

5. Zmiany, o których  mowa w ustępach  2-4 niniejszego  paragrafu, musza  być  każdorazowo zatwierdzane przez projektanta oraz Zamawiającego i wymagają, każdorazowo, aneksu do umowy – pod rygorem nieważności. 

Obowiązki Stron
§ 2.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazać Wykonawcy pozwolenie na budowę i dziennik budowy.
2. Przekazać Wykonawcy kompletny i zatwierdzony przez właściwy organ projekt budowlany w ilości 1 egzemplarz.

3. W trakcie realizacji robót koordynować w zakresie możliwości prowadzenia prac na terenach prywatnych posesji (uzgadnianie spraw spornych).
4. Ustanowienie inspektora nadzoru.
5. Ustosunkowanie się w formie pisemnej na propozycje i zapytania wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

§3.
1. Wykonawca  oświadcza, że  podmiot  trzeci ………………… (nazwa   podmiotu trzeciego) , na zasoby  którego w zakresie  wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca  powołał się, składając ofertę , celem  wykazania się spełniania warunków udziału w postępowaniu  o udzielenie   zamówienia   publicznego , będzie   realizował  przedmiot Umowy  w zakresie …….. (w jakim  wiedza i doświadczenie   podmiotu trzeciego  były  deklarowane   do wykonania  przedmiotu Umowy  na użytek  postepowania   o udzielenie  zamówienia  publicznego). W przypadku zaprzestania   wykonywania   umowy  przez…….. (nazwa podmiotu trzeciego), z jakichkolwiek   przyczyn  w powyższym zakresie, Wykonawca będzie  zobowiązany do  zastąpienia  tego podmiotu innym,  podmiotem , posiadającym  zasoby co najmniej takie same jak te,  które  stanowiły podstawę   wykazania  spełniania  przez Wykonawcę  warunków  udziału  w postepowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  przy  udziale  podmiotu  trzeciego, po uprzednim  uzyskaniu zgody Zamawiającego.    

2. Podmiot, który zobowiązał się  do udostępniania zasobów dla wykonawcy,  zgodnie z  art. 26 pkt 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada  solidarnie z wykonawcą  za szkodę wyrządzoną zamawiającemu  wskutek  nieudostępnienia lub niedostatecznego udostępnienia tych zasobów.
§4.
1.Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.1. Zapewnienie obecności przedstawiciela wykonawcy na terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany  do wykonywania   obowiązków  w miejscu wykonywania robót przez cały okres ich wykonywania. W przypadku jego nieobecności zostanie ustanowiony jego zastępca.

1.2. Dotrzymanie zgodności sposobu wykonania z Polskimi Normami                                   i obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z projektem budowlanym.

1.3. Oznaczenie terenu budowy zgodnie z prawem budowlanym, przepisami o ruchu drogowym i warunkami bhp.

1.4. Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu o wynikłych kłopotach i okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania.

1.5. Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w naradach i zebraniach na temat realizacji przedmiotu umowy.

1.6. Wykonawca, jeżeli zajdzie taka potrzeba, zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu oraz  stosowania się do niego.  

1.7. Informowanie Zamawiającego i mieszkańców, na co najmniej 7 dni wcześniej,                                o planowanych utrudnieniach w dojeździe do posesji.
1.8. Wykonawca w trakcie realizacji robót zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt obsługę geodezyjną, przesuniecie osnów geodezyjnych, wykonanie  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  ponosi koszty zajęcia  pasa drogowego, wykonuje na własny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w pasie drogowym.
2. Obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem terenu  budowy i prowadzenia robót: 
2.1. Niezwłocznie  po protokolarnym  przejęciu  terenu  budowy Wykonawca jest zobowiązany  do  zagospodarowania terenu budowy.

2.2. Do jego obowiązków należy w szczególności:

a) zapewnienie   bezpieczeństwa  osób  przebywających   na terenie  budowy  oraz utrzymanie  terenu budowy  w odpowiednim   stanie  i porządku   zapobiegającym  ewentualnemu  zagrożeniu   bezpieczeństwa tych osób, 
b) podjęcie niezbędnych  służących  zapobieganiu  wstępowi  na teren  budowy  przez  osoby  nieuprawnione,

c) zapewnienie  ochrony  terenu budowy przez  profesjonalny i licencjonowany  podmiot świadczący usługi w zakresie osób i mienia  od dnia  przejęcia  terenu budowy do dnia  odbioru końcowego, 

d)  doprowadzenie niezbędnych  urządzeń  infrastruktury  technicznej  na teren budowy, 

e) ponoszenie  kosztów   związanych  z korzystaniem  z urządzeń  infrastruktury technicznej  do celów związanych  z wykonaniem  robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

2.3. Wykonawca jest zobowiązany  do zapewnienia Inspektorowi  nadzoru inwestorskiego, osobom  upoważnionym przez Zamawiającego oraz innym  uczestnikom  procesu  budowlanego dostępu na teren budowy.

2.4. Roboty budowlane  będące  przedmiotem umowy   powinny być wykonane w taki sposób, aby nie  zakłócać  w sposób nieuzasadniony  ruchu na drogach publicznych. 
2.5. Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Wójta Gminy Zakrzew Wykonawca wstrzyma postęp robót w taki sposób i na taki okres, jaki zostanie uznany za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty.

2.6.  W czasie  wykonywania  robót Wykonawca  jest zobowiązany  utrzymywać teren  budowy w stanie  wolnym od nadmiernych   przeszkód  komunikacyjnych , składować wszelkie  urządzenia   pomocnicze , sprzęt  materiały  i grunty w ustalonych miejscach i w należytym porządku  oraz  usuwać, na bieżąco, zbędne przedmioty z terenu budowy. 

2.7. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój  koszt  podejmie takie  środki zapobiegawcze wymagane  przez  okoliczności, aby nie naruszać  praw  właścicieli posesji i budynków sąsiadujących  z terenem  budowy oraz zminimalizować zakłócenia lub powstawanie szkód, a wynikające z prowadzenia  robót  budowlanych.  

2.8. Po zakończeniu robót budowlanych  Wykonawca  jest zobowiązanych   uporządkować   teren budowy i przekazać go  we  właściwym  stanie  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia  odbioru  końcowego  robót. 

2.9. W przypadku stwierdzenia , że  teren budowy nie odpowiada  warunkom  określonym  w pkt 2.6, Inspektor  nadzoru  inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie teren budowy do należytego stanu. W przypadku nie  dostosowania się  do tych  zaleceń, po  uprzednim  bezskutecznym wezwaniu skierowanym  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający  ma prawo zlecić  firmie  zewnętrznej doprowadzenie terenu  budowy do należytego stanu, a kosztami tych robót obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).
2.10. Wykonawca jest zobowiązany zastosować  niezbędne  środki  celem  ochrony dróg  i obiektów inżynierskich prowadzących na tern  budowy  przed  uszkodzeniami, które  mogą  spowodować  roboty, transport lub sprzęt  Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować  się  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu  na teren  budowy i z terenu budowy.
2.11. Wykonawca jest zobowiązany ponosić  koszty nałożonych  na niego kar związanych  z naruszeniem przez Wykonawcę  przepisów  dotyczących dopuszczalnych  obciążeń osi pojazdów lub  koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg  kołowych lub obiektów   inżynierskich.

2.12. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego – stałego  usuwania zanieczyszczeń  powstałych  na drogach publicznych w związku  z realizacją  przedmiotu umowy.
3. Ubezpieczenie Wykonawcy

3.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w  zakresie:

a) od ryzyk budowlanych  z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a  także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 20% wartości Umowy brutto;

3.2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt  3.1.  muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. 

3.3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 3.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

3.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia oraz składki ubezpieczeniowej, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. Jeżeli składka ubezpieczeniowa jest płatna w ratach, to Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dowód zapłaty każdej z rat w terminie 14 dni od dnia kiedy zapłata raty składki stanie się wymagalna. 

3.5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
       Terminy
§5.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w ciągu 18 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

2. Rozpoczęcie   realizacji robót   budowlanych  przez wykonawcę  nastąpi   po dniu  przekazania   przez Zamawiającego   Dokumentacji  projektowej  oraz STWIORB i po  protokolarnym   przejęciu  terenu   budowy przez kierownika budowy. 

3. Najpóźniej w dniu  zgłoszenia  przez Wykonawcę   gotowości   do odbioru końcowego Wykonawca  ma  obowiązek  przekazania   Zamawiającemu  dokumentów, których  dołączenia do zawiadomienia  o zakończeniu  budowy lub wniosku  o udzielenie   
o udzielenie  pozwolenia  na użytkowanie  wymagają przepisy Prawo budowlane. 
       Odbiory
§6.
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej, lub która ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak, niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i/lub wpisem do Dziennika budowy. 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później, niż w terminie określonym w pkt. 3.

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Odbiór częściowy  robót  jest dokonywany  w celu  prowadzenia  częściowych  rozliczeń  za wykonane  roboty. 
7.  Po zakończeniu  wykonania  części   robót , Wykonawca zgłasza gotowość  do odbioru części robót poprzez  odpowiedni  wpis  do dziennika  budowy oraz przez powiadomienie  o gotowości  do odbioru Inspektora  nadzoru inwestorskiego.

8. Dokonanie odbioru częściowego  następuję  protokołem odbioru częściowego,  na podstawie sporządzonego przez wykonawcę  i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu robót wykonanych  częściowo, w terminie 7 dni roboczych , licząc  od dnia  zgłoszenia  przez Wykonawcę  gotowości  do odbioru. 

9. Wykaz robót o którym mowa  w pkt 3 jest akceptowany  i korygowany przez Inspektora  nadzoru inwestorskiego  na podstawie  obmiaru rzeczywiście wykonanych  i  odebranych robót. 

10. Odbiór  końcowy jest dokonywany  po zakończeniu  przez Wykonawcę  całości  robot budowlanych składających się na  przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia  kierownika  budowy  wpisanego  do dziennika   budowy i potwierdzenia  tego  faktu przez  Inspektora  nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez  Wykonawcę  zakończenia robót  i zgłoszeniu  gotowości  do ich odbioru. 

11. Przed  zgłoszeniem  gotowości do odbioru końcowego  Wykonawca  przeprowadza  wszystkie  wymagane prawem próby i sprawdzenia , zawiadamiając  o nich uprzednio Zamawiającego  wpisem  do dziennika   budowy w terminie umożlwiającym   udział  przedstawicieli  Zamawiającego  w próbach  i sprawdzeniach. 

12. W celu  dokonania  odbioru końcowego Wykonawca  przedstawia  Zmawiającemu komplet dokumentów  pozwalających  na ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru , a w  szczególności: dziennik budowy,  zaświadczania właściwych  jednostek  i organów, protokoły  odbiorów  technicznych  i odbiorów częściowych , świadectwa kontroli  jakości , certyfikaty i aprobaty techniczne  oraz  dokumentację  powykonawczą ze wszystkimi ze wszystkimi  zmianami   dokonanymi  w toku  budowy.

13. Przystąpienie  do odbioru  końcowego  następuje  w terminie  nie dłuższym,  niż  10 dni roboczych  od dnia   zgłoszenia   robót  do odbioru, wpisem  do dziennika  budowy. 

14. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich nie zakończenia 
z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.
15. Za dzień faktycznego  odbioru końcowego  uznaje  się dzień  podpisania  przez  upoważnionych   przedstawicieli  stron  protokołu  odbioru robót.    

 





  §7.
1. Terminy wykonania poprawek i zaleceń zostaną ustalone w protokółach odbiorów technicznych.

2. Terminy usunięcia usterek w przypadku robót ulegających zakryciu zostaną uzgodnione każdorazowo z inspektorem nadzoru i zapisane w dzienniku budowy.

  Wynagrodzenie

§8.
1. Za wykonanie  całego  przedmiotu  umowy , określonego  w §1 ust. 1 niniejszej umowy, strony  ustalają wynagrodzenie  w wysokości: ……………………………………………  
netto, ( wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ………………………………………..złotych.
(słownie: …………………………………………………… ) 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada  zakresowi robót  przedstawionemu                  w przedmiarach robót, które były zamieszczone w załączniku do siwz i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera  ona ponadto następujące koszty:
koszty wszelkich robót  przygotowawczych,  porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszt obsługi geodezyjnej, koszty związane  odbiorami wykonanych  robót, koszty wykonania dokumentacji  powykonawczej  oraz wszelkie inne koszty wynikające 
z realizacji niniejszej umowy. 

3. Wszelkie inne  rodzaje robót,  niż ujęte  w przedmiarach  robót,  zwiększone  w porównaniu  z przedmiarem robót  ilości robót (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne  koszty,  niż  określone  w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne, 
o których  mowa  w § 1 ust.2 wzoru umowy, a także  roboty  zaniechane, o których  mowa  w § 1 ust. 3 wzoru umowy, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania  przedmiotu  niniejszej  umowy  określonego  w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, mogą   być wykonane  (lub zaniechane) na podstawie  protokołów  konieczności  potwierdzonych  przez inspektora  nadzoru inwestorskiego, projektanta  i zatwierdzonych  przez Zamawiającego. Bez  zatwierdzenia  protokołów  konieczności  przez Zamawiającego  Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania  ww. robót  lub zrezygnować  z wykonania  robót zaniechanych.
3.1.Wartość robót dodatkowych i zaniechanych  zostanie określona  na podstawie
  kosztorysów sporządzonych  metodą szczegółową. 
4. Rozliczenie, częściowe oraz końcowe robót ujętych  w przedmiarach  robót i w kosztorysie ofertowym oraz robót dodatkowych odbywać się będzie po wykonaniu robót budowlanych i na podstawie protokołu wykonanych robót (częściowy lub końcowy) oraz kosztorysu  powykonawczego sporządzonego w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych  w tym okresie  robót - z książki  obmiaru; jednak w ogólnym rozliczeniu  
w odniesieniu  do całości  wykonanych  robót  zmiana  ustalonego  w ust. 1  wynagrodzenia  nastąpi  jedynie  w przypadku, gdy  ilość  faktycznie wykonanych  robót  będzie  odbiegała  od ilości  przedstawionej w kosztorysie ofertowym  – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie odpowiednio  zmniejszone  lub zwiększone  przy zachowaniu  cen jednostkowych  przedstawionych w kosztorysie  ofertowym;

b) w przypadku,  gdy  wystąpią  roboty  innego rodzaju,  niż w  przedmiarach  robót (tzn. takie, których  nie można  rozliczyć  zgodnie z ust 4a niniejszego paragrafu ), a konieczne  do wykonania  przedmiotu zamówienia , roboty te  rozliczone będą  na podstawie  kosztorysów  przygotowanych  przez Wykonawcę , a  zatwierdzonych  przez inspektora  nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy  te  opracowane będą  w oparciu  następujące założenia:

1) ceny czynników  produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną  przyjęte  z kosztorysów  ofertowych  złożonych  przez  wykonawcę,

2) w przypadku  gdy  nie będzie  możliwe  rozliczenie  danej  roboty  w oparciu  o zapisy  w ppkt1, brakujące ceny  czynników  produkcji  zostaną przyjęte na podstawie rozeznania cen  rynkowych w regionie radomskim,

3) podstawą do określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w wyżej  wskazanych  kosztorysach , a w przypadku  ich braku  - odpowiednie pozycje KNR.                   W przypadku braku  odpowiednich pozycji  w KNR – ach, zastosowane  zostaną  KNNR-y, a następnie wycena indywidualna  Wykonawcy   zatwierdzona przez Zamawiającego.
5. Rozliczenie  robót  zamiennych  w stosunku  do przewidzianych  dokumentacją  projektową  odbywać się  będzie  na podstawie protokołu  odbioru  wykonanych  robót  oraz  kosztorysu zwanego różnicowym , wykonanego o oparciu następujące założenia:

a) należy wyliczyć  cenę  roboty  pierwotnej , a więc tej , która  miała  być  pierwotnie wykonana,

b) należy wyliczyć  cenę roboty zamiennej,

c) należy  wyliczyć  różnicę  pomiędzy tymi cenami,

d) wyliczeń ww. cen (pierwotnej i zamiennej) należy  dokonać  w oparciu  o następujące  założenia:   
d1) ceny jednostkowe  robót  należy przyjąć z kosztorysów  ofertowych , 
d2) w przypadku  gdy  występują  roboty , których nie można rozliczyć zgodnie                          
z podpunktem „d1”  należy wyliczy  ceny  jednostkowe  w oparciu o następujące 
założenia:

1) ceny czynników  produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną  przyjęte  z kosztorysów  
opracowanych przez Wykonawcę metoda kalkulacji szczegółowej,
2) w przypadku,  gdy  nie będzie  możliwe  rozliczenie  danej  roboty  w oparciu  o zapisy  
w podpunkcie „1”, brakujące ceny  czynników  produkcji  zostaną przyjęte na 
podstawie rozeznania cen  rynkowych w regionie radomskim,

3) podstawą do określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w wyżej  
wskazanych  kosztorysach , a w przypadku  ich braku  - odpowiednie pozycje KNR; w 
przypadku braku  odpowiednich pozycji  w KNR – ach , zastosowane  zostaną  
KNNR-y, a następnie wycena indywidualna  Wykonawcy   zatwierdzona przez 
Zamawiającego.

d3) ilość robót , które miały być wykonane (pierwotnych ), należy przyjąć z kosztorysów  ofertowych,
d4) ilości robót zamiennych  należy przyjąć z książki  obmiarów.
Płatności za roboty zamienne będą dokonywane w taki sam sposób,  jak płatności  za zakres podstawowy opisany w punkcie 4 niniejszego paragrafu.
6. Wyliczenie  robót  zaniechanych  w stosunku do  przewidzianych dokumentacja  projektowa  odbywać się będzie  w taki sam  sposób, jak wyliczenie   ceny na roboty  pierwotnej opisanej z w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Warunki płatności







§9.
1. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych   stanowiących przedmiot umowy będzie  dokonywane na podstawie  faktur częściowych oraz faktury końcowej. Faktura końcowa nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
2. Zamawiający dopuszcza rozliczanie robót i wystawienie faktury częściowej,   jeden raz na kwartał,  za wykonane w całości elementy robót zgodnie z tabelą elementów scalonych. 
3. W roku 2015. Zamawiający sfinansuje  zakres robót  budowlanych stanowiący  przedmiot  umowy wyłącznie do wartości  1.400.000,00złotych brutto. 

4. Faktury częściowe oraz będą  wystawiane na podstawie częściowego protokołu wykonania robót zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego.  
5. Fakturę należy wystawić na: Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, NIP 796-295-93-18.
6. Termin płatności: 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego , wraz z załącznikami.
7. Zapłaty za faktury będą dokonywane w  formie przelewu bankowego na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy …………………………………………………………
8. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego.

9. W przypadku  nieprzedstawienia  przez  Wykonawcę   wszystkich  dowodów  zapłaty, Zmawiający wstrzyma wypłatę należnego  wynagrodzenia.  
10. Za dowody zapłaty Zamawiający uzna w szczególności uznanie rachunku bankowego podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy. Dowód powinien zawierać numer kontraktu,  którego dotyczy zapłata należności. 
11. W przypadku bezzasadnego uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą bezpośredniej zapłaty. O takim zamiarze  Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę na piśmie, zaś Wykonawca  będzie  miał  możliwość  w terminie  3 dni zgłoszenia pisemnych uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty. 
13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający może:

a) nie dokonać  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

 albo

c) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne  wynagrodzenie, bez  odsetek należnych  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§10.
1. Wykonawca nie może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia , w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności  wynikającej  z Umowy lub jej części, jak również  przeniesienia korzyści wynikającej  z umowy lub  udziału  w niej  na osoby trzecie   bez  uprzedniej , pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku  Wykonawcy będącego Konsorcjum , z wnioskiem  do Zamawiającego          o wyrażenie  zgody  na dokonanie  czynności, o której mowa w pkt 1, występuje podmiot reprezentujący  wszystkich członków Konsorcjum , zgodnie z  posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający  nie wyrazi  zgody na dokonanie   czynności  określonej   w pkt. 1, dopóki  Wykonawca   nie przedstawi  dowodu zaspakajania roszczeń  wszystkich  podwykonawców, których  czynności byłyby regulowane ze środków objętych wierzytelnością  będąca  przedmiotem  czynności przedstawionej   do akceptacji. 

4. Cesja, przelew  lub czynność  wywołująca  podobne  skutki , dokonane  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego, są  względem Zamawiającego bezskuteczne.  
Uprawnienia z tytułu  rękojmi i gwarancji  jakości

§11.
1. Wykonawca  ponosi wobec  Zamawiającego odpowiedzialność  z tytułu  rękojmi  za wady przedmiotu  Umowy  przez  okres 60 miesięcy od daty  odbioru końcowego  robót , na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela  Zamawiającemu  na wykonane   roboty  budowlane , stanowiące   przedmiot  umowy, gwarancji jakości  na okres ………………, licząc   od daty  odbioru końcowego  robót. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca  przejmuje  na siebie wszelkie obowiązki  wynikające z serwisowania  i konserwacji  zabudowanych   urządzeń, instalacji  oraz wyposażenia,  mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć  Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne wystawione  przez  producentów  urządzeń, najpóźniej w dacie odbioru końcowego. Na urządzenia, których nie jest wykonawca producentem, będą  obowiązywały  okresy i zasady gwarancji  udzielone przez  producentów. 
5. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni  od dnia wezwania nie  przystępuje  do usuwania wad lub usunie  wady w sposób  nienależyty, Zamawiający, poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu na podstawie  Kodeksu cywilnego, może  powierzyć usunięcie wad podmiotowi  trzeciemu na koszt  i ryzyko Wykonawcy (wykonanie  zastępcze), po uprzednim  wezwaniu Wykonawcy  i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu odpowiedniego do czasu usuwania wad.  
6. Usunięcie  wad następuje na koszt  i ryzyko Wykonawcy. 

7. Udzielona rękojmia  i gwarancja nie naruszają  prawa  Zamawiającego do dochodzenia  roszczeń  o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.   
Umowy o podwykonawstwo
§12.
1.
Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom na następujących zasadach: 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawiony został projekt umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany do akceptacji.  Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń  do projektu umowy lub jej zmiany, której  przedmiotem  są roboty budowlane: 

- niespełniającej wymagań  określonych  w siwz, 

- gdy przewiduje  termin zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy, niż określony w podpunkcie 3d)

3)  projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo  musi spełniać poniższe uwarunkowania:

a)
umowa pomiędzy wybranym Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga formy pisemnej o charakterze odpłatnym i stanowić część zamówienia, 

b)
integralną częścią umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest część dokumentacji projektowej określającej zakres robót zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

c)   wartość umowy  o podwykonawstwo nie może być wyższa, niż kwota podana w ofercie  za daną cześć zamówienia,

d) 
terminy zapłaty należności dla podwykonawcy lub kolejnego podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury wykonawcy lub podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy,

e)
umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót,

f)
umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót,

g)
umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać okoliczności i warunki przewidywanych zmian do treści zawartej umowy,

h)
wysokości kar umownych w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym,

i)
umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać numery rachunków bankowych, na które będą  przekazywane płatności
4) Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń do projektu umowy należy uważać, że Zamawiający zaakceptował jego treść.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz każdej zmiany do umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
6) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia umowy  zgłasza  pisemny sprzeciw  do umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której  przedmiotem  są roboty budowlane: 

- niespełniającej wymagań  określonych  w siwz, 

- gdy przewiduje  termin zapłaty  wynagrodzenia   dłuższy, niż określony w podpunkcie 3d)

7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy. Obowiązek przedkładania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości do 20 000,00 zł, których przedmiotem są: 

- usługi z zakresu badań i pomiarów,

- transport materiałów budowlanych,

- wynajem sprzętu,

- zakup mediów.

Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej, niż                   20 000 zł.

8) W przypadku, o którym mowa  w punkcie 6, jeżeli termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest dłuższy  niż określone w punkcie  3 d) Zamawiający  informuje  o tym  Wykonawcę  
i wzywa  go do doprowadzenia  do zmiany tej  umowy pod rygorem  wystąpienia  

o zapłatę kary umownej.   
9) Wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy







§13.
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w § 10 ust 1, co stanowi kwotę: ……………….. zł, w formie …………………………………………..
2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia, tj. kwota:…………………… złotych.
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie, wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 
z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.
   Kary umowne 

  §14.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych kwotę równą 10% wartości umowy brutto.

2. Za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn od niego zależnych kwotę równą 0,5% kwoty umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

3. Za zwłokę w usunięciu usterek lub wad z przyczyn od niego zależnych kwotę równą 0,5% kwoty umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

4. Za brak zapłaty  lub nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2 % wartości umowy o podwykonawstwo
5. Za nie przedłożenie do akceptacji  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są  roboty budowlane lub projektu jej zmiany, poświadczonej  za zgodność  z oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo  lub jej zmiany  albo brak  wymaganej   przez Zamawiającego  zmiany  umowy  o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek. 
 Zmiana umowy

§15.
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o czas trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezalenych od Wykonawcy,

g) wystąpienia Siły wyższej (wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu), uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

h)z powodu wstrzymania  prac  przez  konserwatora  zabytków lub Instytut Pamięci Narodowej  itp., Wojsko Polskie , z powodu  dokonanych znalezisk na terenie budowy. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego,

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

h) ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie większym, niż 10% wartości umowy z

zastrzeżeniem, że okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 15.2.

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do złożenia wniosku dotyczącego przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie pkt 1. umowy, zmiany  umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany

6. Wniosek, o którym mowa w pkt 5. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w umowie  i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa  w pkt 8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 8. i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.
11. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5. wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 
14. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w  przypadku zmiany  stawki podatku od towarów i usług.  

      Odstąpienie od umowy

§18.
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1.1.
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1.2
zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.3.
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4.
Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie, 

1.5.
Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc           i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął kontynuacji robót.
1.6. Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z projektem budowlanym, niniejszą umową oraz przepisami Prawo budowlanym, obustronnymi ustaleniami i niezgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi i sztuką budowlaną.  
1.7. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,
2.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1.
Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

2.2.
Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

2.3.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.
w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia, 

4.2.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3.
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4.
Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada,

4.5.
Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

5.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym, zwaloryzowanych zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

5.3. rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

5.4. przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6.  Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
§19.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego.






 §20.
W sprawach spornych decydujące będą rozstrzygnięcia sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
§21.
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego trzy otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Na tym umowę zakończono i podpisano:

ZAMAWIAJĄCY:






      WYKONAWCA:    
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