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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Informacje ogólne
Tryb zamówienia: 
przetarg nieograniczony
Zamawiający:
Gmina Zakrzew

Adres zamawiającego:
Urząd Gminy Zakrzew

Zakrzew  51 


26-652 Zakrzew

Podstawa prawna:

· Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907ze  zm.)

1.1 Walutą, w której prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą jest PLN- Polski Nowy Złoty.
2. Przedmiot zamówienia

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  - „Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha”
2.1CPV: 71247000-1

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego, kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania polegającego na budowie publicznej  szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  
Podstawowe dane: 

Kubatura: 15 372,24m3;  powierzchnia zabudowy: 2125,7m2 - powierzchnia wewnętrzna: 2999,36m2 - liczba kondygnacji: 2 - wysokość: 10,80m - zagospodarowanie terenu o powierzchni 3435,79m2, w tym drogi i miejsca parkingowe, place żwirowe, zieleń.
Szczegółowy zakres zawiera dokumentacja budowla, stanowiąca załącznik do siwz.  

Uwaga: 

1. W ramach kompleksowego nadzoru inwestorskiego Wykonawca  zobowiązany jest sprawować nadzór nad realizacja przez wykonawcę robót wszystkich branżach budowlanych. 
2. Zamawiający wymaga codziennej (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) obecności na budowie przynajmniej koordynatora   zespołu inspektorów nadzoru (inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej), oraz  codziennego informowania Wójta lub wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego o przebiegu realizacji zadania  pisemnie lub osobiście. Ponadto właściwi inspektorzy będą zobowiązani przybyć na budowę  na żądanie Wykonawcy bądź Zamawiającego, niezależnie od planowej wizyty
Pozostali inspektorzy (branżowi) maja obowiązek kontrolowania robót w dni których prowadzone są roboty branżowe oraz w inne dni w miarę potrzeby jednak nie mniej niż 2 razy w tygodniu)   
3.Na czas planowej nieobecności dłuższej niż 3 dni robocze należy wyznaczyć zastępcę, spełniającego wymagania określone dla inspektora danej branży. 
4. Do obowiązków Wykonawcy w ramach usługi nadzoru inwestorskiego należy również w wykonywanie zadań okresie 10 letniej gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót, w tym:
 

1) przeprowadzanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót,

2) uczestniczenie w okresie gwarancji w przeglądach stanu technicznego obiektu,

3) współpraca z Zamawiającym w celu wyegzekwowania usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych  usterek lub wad w okresie gwarancji,

4) wykonywanie czynności wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na roboty budowlane , łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora (Zamawiającego) do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi

5. Obowiązki inspektorów nadzoru będą pełnić osoby wskazane w ofercie po jednej dla każdej branży. 
2.2 Oferty częściowe

· Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie 
Umowa zostanie zawarta z jednym podmiotem (konsorcjum, osoba prawna, osoba fizyczna) na pełnienie kompleksowej usługi.  
2.3 Oferty wariantowe

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie
2.4 Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

2.5  Podwykonawstwo

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę pełnego zakresu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa z wyjątkiem sytuacji opisanej  2.1. Uwaga pkt. 3
3. Miejsce realizacji zamówienia
Miejscowość: Bielicha, gm Zakrzew
4. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 21 miesięcy od dnia przekazania placu budowy (planowany termin lipiec 2015r.  Jeżeli zajdzie taka potrzeba termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu użytkowania.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis  sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków.

5.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy.
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił nadzór inwestorski nad realizacją minimum jednej inwestycji polegającej na budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości obiektu minimum 7 mln złotych brutto, kubaturze minimum 10 tys. m3 z pełnym wykończeniem i wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (min. instalacje sanitarne, wodociągowe, elektryczne, wentylacyjne, sieć okablowania strukturalnego oraz urządzenia zapewniające prawidłowe działanie wymienionych instalacji), a usługi te zostały wykonane należycie
lub

pełnił nadzór inwestorski nad realizacją minimum 3 budynków albo obiektów budowlanych  o  wartości minimum 1 500 000,00 złotych brutto każda,  w technologii murowanej, żelbetowej, mieszanej o kubaturze minimum 2,5 tys. m3 każda wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (min. instalacje sanitarne, wodociągowe, elektryczne, wentylacyjne, sieć okablowania strukturalnego oraz urządzenia zapewniające prawidłowe działanie wymienionych instalacji), a usługi te zostały wykonane należycie.

Ocena na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych usług oraz dowodu potwierdzających zakres i prawidłowe wykonanie usług. 
Uwaga: poprzez jedną usługę zamawiający rozumie wykonanie umowy dla jednego zamawiającego w ramach jednej inwestycji (np. budowa budynku, kompleksu budynków, obiektów budowlanych)
5.1.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) inspektorem nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej, który będzie pełnił również funkcję koordynatora inspektorów nadzoru: posiadającym uprawnienia do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane;  posiadającym co najmniej 5 - letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych; posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad budową obiektu użyteczności publicznej o wartości obiektu minimum 7 mln złotych brutto, kubaturze minimum 10 tys. m3 z pełnym wykończeniem i wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (min. instalacje sanitarne, wodociągowe, elektryczne, wentylacyjne, sieć okablowania strukturalnego oraz urządzenia zapewniające prawidłowe działanie wymienionych instalacji), a usługi te zostały wykonane należycie

lub

posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacją minimum 3 budynków albo obiektów budowlanych  o  wartości minimum 1 500 000,00 złotych brutto każda,  w technologii murowanej, żelbetowej, mieszanej o kubaturze minimum 2,5 tys. m3 każda, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (min. instalacje sanitarne, wodociągowe, elektryczne, wentylacyjne, sieć okablowania strukturalnego oraz urządzenia zapewniające prawidłowe działanie wymienionych instalacji), a usługi te zostały wykonane należycie); należącym do właściwej izby samorządu zawodowego.
 b) inspektorem nadzoru branży sanitarnej: posiadającym uprawnienia do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych bez ograniczeń; posiadającym min. 5 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych; posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad budową obiektu użyteczności publicznej o wartości obiektu minimum 7 mln złotych brutto, kubaturze minimum 10 tys. m3 z pełnym wykończeniem i wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi , a usługi te zostały wykonane należycie

lub

posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacją minimum 3 budynków albo obiektów budowlanych  o  wartości minimum 1 500 000,00 złotych brutto każda,  w technologii murowanej, żelbetowej, mieszanej o kubaturze minimum 2,5 tys. m3 każda, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi , a usługi te zostały wykonane należycie; należącym do właściwej izby samorządu zawodowego.

c) inspektorem nadzoru branży elektrycznej: posiadającym uprawnienia do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; posiadającym min. 5 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych; posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad budową obiektu użyteczności publicznej o wartości obiektu minimum 7 mln złotych brutto, kubaturze minimum 10 tys. m3 z pełnym wykończeniem i wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a usługi te zostały wykonane należycie

lub

posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacją minimum 3 budynków albo obiektów budowlanych  o  wartości minimum 1 500 000,00 złotych brutto każda,  w technologii murowanej, żelbetowej, mieszanej o kubaturze minimum 2,5 tys. m3 każda, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a usługi te zostały wykonane należycie; należącym do właściwej izby samorządu zawodowego.
d) inspektorem nadzoru branży drogowej: posiadającym uprawnienia do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności budownictwo drogowe; posiadającym min. 5 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót drogowych; posiadającym doświadczenie w nadzorowaniu robót drogowych, należącym do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji inspektorów branżowych przez jedna osobę .
W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do nadzoru robót budowlanych nabyte w państwach Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej  lub Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu.
Ocena na podstawie załączonego wykazu osób do oferty, oświadczenia oraz  uprawnień .

5.1.4. potencjał techniczny: 

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy
5.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy

5.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń, przedłożonych przez wykonawcę wraz z ofertą na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia. 

5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach  finansowych lub ekonomicznych  innych podmiotów, niezależnie  od charakteru  prawnego  łączących  go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej  sytuacji zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu, iż  będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji  zamówienia, w szczególności  przedstawiając  w tym celu  pisemne zobowiązanie  tych podmiotów  do oddania  mu  do dyspozycji i korzystania z niezbędnych zasobów  na okres  z nich przy wykonaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się  do udostępniania zasobów  zgodnie z  art. 26 pkt 2b, odpowiada  solidarnie z wykonawcą  za szkodę  zamawiającego powstałą  wskutek  nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów  nie ponosi winy. 
 6. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

1. Formularz oferty

2. Wadium

3. W przypadku składania oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy, do oferty należy dołączyć oświadczenie, w którym zostanie wskazany pełnomocnik (lider) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

B) Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zawartych w pkt. 5 do oferty należy załączyć: 

5. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
8. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

9. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  uprawnień budowlanych dla każdej z osób przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru  ;
C) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy załączyć: 
10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
11. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
11.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
11.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Powyższy dokument musi być wystawiony z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt.11.1
12. Lista podmiotów  należących  do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu  ustawy  z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie  konkurencji i  konsumentów albo informację  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

E) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określone w punkcie 6. C) 10,11.
D) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

1) dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7.  Sposób porozumiewania się

Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, pocztą elektroniczną na adres: dziesinska@zakrzew.pl oraz faksem (art.27 ustawy). 

Fax: 048 610 51 43

Osoba do kontaktu: Danuta Dziesińska
Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie, pod warunkiem, że zapytanie wpłynie  nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 
 8. Wadium 
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 6000,00 zł 

( słownie: sześć tysięcy  zł 0 gr) 

Nr rachunku bankowego: 80 9147 0009 0021 6906 2000 0006. 

Dopuszczalne formy wadium:

· Pieniądz (przelew na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego);

· Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

· Gwarancje ubezpieczeniowe;

· Gwarancje bankowe;

· Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.);

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

8.1 Informacje dodatkowe o wadium:

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego.

2) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

3) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest uznana jako data wpłacenia wadium.

4) Wykonawca traci wadium, jeżeli:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wyko​nania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3. Z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których  mowa  a art. 25 ust.1 , pełnomocnictw, listy podmiotów  należących  do tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa  w art.24 ust. 2 pkt 5, lub  informacji  o tym, że nie  należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody  na poprawienie omyłki, o której mowa  w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez  wykonawcę jako najkorzystniejszej.   
9. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

10. Sposób przygotowania i składania ofert 
10.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznakować w sposób następujący:

 „Wójt Gminy Zakrzew 

oferta w przetargu  nieograniczonym na: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  - Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha nie otwierać przed 26.06.2015r.  o godz. 10:00”.

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej tj. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką na formularzu oferty zgodnym z treścią formularza przekazanego w materiałach przetargowych. Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być trwale spięte / zszyte.

10.3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 

10.4. Forma dokumentów i oświadczeń:
- Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, 
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.

- W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
- Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający, oraz wykazał, iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego.
-Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
- Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.

11. Miejsce i termin składania ofert
1)
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. 17 w terminie do dnia 26.06.2015 do godziny 09:55.

2)
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

11.1. Miejsce i termin otwarcia ofert
1)
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 1- sala konferencyjna w dniu 26.06.2015 o godz. 10:00.

2)
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

3)
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych  przepisów.

12. Sposób obliczenia ceny oferty
1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

3. Wykonawca winie uwzględnić koszty między innymi  transportu, pomieszczeń biurowych (zmawiający nie udostępni miejsca do pracy biurowej).   
13. Rażąco niska cena
1. Jeżeli cena  oferty wydaje się  rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi  wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie                    z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest  niższa o 30% od  wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej   cen  wszystkich  złożonych  ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie  wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających  wpływ na wysokość ceny,                 w szczególności w zakresie: 
1) oszczędności  metody  wykonania   zamówienia, wybranych rozwiązań  technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych  dla wykonawcy, oryginalności  projektu wykonawcy , kosztów pracy, których wartość przyjęta  do ustalenia ceny nie może być   niższa od minimalnego wynagrodzenia  za pracę  ustalonego na podstawie  art. 2. Ust. 3-5 ustawy z dnia  10 października  2002r.  o minimalnym  wynagrodzeniu  za pracę  ( Dz.U. Nr 200 poz. 1679, z późn.zm.),  
2) pomocy publicznej  udzielonej  na podstawie  odrębnych przepisów.

2. Obowiązek  wykazania, że  oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 
3. W przypadku uznania ceny oferty za rażąco niską oferta zostanie odrzucona.
13. Ocena ofert
1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została  poprawiona.  
2) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

	l.p.
	Opis kryteriów oceny
	Znaczenie

	1. 
	Najniższa cena 
	95%

	2.
	Czas reakcji  przybycia na budowę  na żądanie
	5%


W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym Wykonawcom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Kryterium cena ,max: 95 pkt: 

C = 
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gdzie: 

C - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i"(badana);

C min - najniższa cena brutto spośród ws
zystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci - cena brutto oferty "i"(badanej);

Kryterium- Czas  reakcji przybycia na budowę  na żądanie: max 5 punktów
- do 1 godziny – 5punkty,
- do 2 godzin - 1,5 punktu
- powyżej  2 godzin 0,5 punkty 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
3) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu  przewidzianego na wniesienie odwołania.  Dokładny termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Zamawiającego w zawiadomieniu.
Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany :

1.  wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
2. Umowę konsorcjum ( jeżeli dotyczy) 
Dokładny termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone przez Zamawiającego w zawiadomieniu.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymagane, do wzięcia udziału w postępowaniu: 10% wartości umowy brutto.
 Dopuszczalne formy zabezpieczenia umowy:

· Pieniądz

· Poręczenia bankowe, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że  zobowiązanie kasy jest zawsze  zobowiązaniem  pieniężnym;

· Gwarancje bankowe

· Gwarancje ubezpieczeniowe

· Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

· Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego

· W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

· wg załączonego wzoru

17. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, którzy uznają, że ich interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

18. Wycofanie oferty lub jej zmiany
1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofa się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

4) Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

5) Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
19. Grupa kapitałowa        
Definicje na podstawie art. 4. ustawy  z dnia  16 lutego 2007 r. o ochronie  konkurencji i konsumentów.
1) przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność- prawną, organizującą

lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek

lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

2) przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę

członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy

zależnego),

f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

3) grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;
Załącznik nr 1 do SIWZ

 

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

 

...................................................................

 

...................................................................

/dokładny adres/

 

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

 

...................................................................

/telefon/

 

...................................................................

/fax/

 

...................................................................

/adres e-mail/

 

 

OFERTA  

Wójt  Gminy Zakrzew
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

1. 

Oferujemy kompleksowe wykonanie zamówienia o nazwie: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  - „Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha”

 zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), oraz pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji, a koniecznymi do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, wiedze techniczną i odpowiednie przepisy prawa za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości .................................................. złotych (słownie: ………………………………………………….................................................................................. ............................................................................................................................................... złotych).

2.

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .  W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

3. W/w zamówienie  zobowiązujemy się wykonać w terminie określonym w  SIWZ

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami). Do dokumentów tych nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy ich treść.

5. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności potwierdzające spełnienie wymagań oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  zostały załączone do oferty.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w SIWZ.

7. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający. 

8. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami .
9. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 

 

Data .................................................. 

 ............................................................................

/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

            Załącznik do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

 

 

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

 

................................................................................................................................

siedziba/ adres

 Oświadczenie

 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

          na podstawie art. 44, zgodnie z  art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  - „Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha”

ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca spełnia warunki dotyczące:

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

..................................................... 

               ....................................................

/miejscowość, data/ 
 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/



 Załącznik do oferty
.........................................................

  /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pn.:

 Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  - „Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha”

	Lp.
	Imię i Nazwisko
	Rodzaj uprawnień


	Informacja dot. przynależności do 

izby samorządu zawodowego
	Posiadane doświadczenie

	1
	
	
	Wskazana osoba jest członkiem:

…………………………………………………

o numerze ewidencyjnym (członkowskim): ……………


	

	2
	
	
	Wskazana osoba jest członkiem:

…………………………………………………

o numerze ewidencyjnym (członkowskim): ……………
	

	3
	
	
	Wskazana osoba jest członkiem:

…………………………………………………

o numerze ewidencyjnym(członkowskim) : ……………
	

	4
	
	
	Wskazana osoba jest członkiem:

…………………………………………………

o numerze ewidencyjnym(członkowskim): ……………
	


Jednocześnie oświadczam,  że osoby które będą uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia  posiadają wymagane uprawnienia.

..................................................... 

               ....................................................

/miejscowość, data/ 
 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/



                                                                                                          Załącznik  do oferty                                                              

........................................................

  /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/


WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  - „Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha”

oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy wymagane usługi, o których mowy w pkt 5.1.2. SIWZ :

	L.p.
	Rodzaj zamówienia wraz z zakresem rzeczowym (należy opisać w celu potwierdzenia spełnienia wymagań o których mowa w  pkt 5.1.2  SIWZ)

	Wartość robót, objętych usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego


	Czas realizacji (data)
	Nazwa zamawiającego

	
	
	
	Rozpoczęcie
	Zakończenie
	

	
	
	
	
	
	


..........................................................
...............................................................................

  /miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)

  
Załącznik do oferty                                                              

.........................................................

 /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o nazwie: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  - „Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha”ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.
...........................................................
...............................................................................
  /miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/           

Załącznik  do oferty

.........................................................

  /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(UWAGA! Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej nie składają przedmiotowego oświadczenia)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  - „Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha”

ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

..........................................

.......................................................................................

 /miejscowość, data/


pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

 

Załącznik do oferty

.........................................................

  /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

.............................................................................................................................

/siedziba/

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

(UWAGA! Wykonawcy, którzy nie należą do grupy kapitałowej nie składają przedmiotowego oświadczenia)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: „Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania  - „Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca przynależy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w związku z powyższym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
 

	Lp.
	Członek grupy kapitałowej (nazwa, adres):

	1.
	 

	2.
	 

	3.
	 

	4.
	 

	5.
	 

	 
	 


...........................................


........................................................................

/miejscowość, data/



/pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Załączniki do SIWZ - Projekt Umowy

UMOWA  NR ............. 2014

dalej „Umowa”

Zawarta dnia …………………. w Urzędzie Gminy Zakrzew pomiędzy Gminą Zakrzew z siedzibą 26-652 Zakrzew powiat radomski reprezentowanym przez Sławomira Białkowskiego – Wójta Gminy Zakrzew, przy kontrasygnacie Danuty Seweryn – Skarbnika Gminy Zakrzew zwanym dalej Zamawiającym ,
a 

................................................................................................................................................................ 

z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w …………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

..........................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub odpowiednio „Stroną”.

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

§ 1

1. Zamawiający oświadcza, że zawiera Umowę w związku z realizacją zadania  pn. „Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha”, której celem jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji  wyżej wymienionego zadania inwestycyjnego.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona Umowę  zgodnie z treścią złożonej w przetargu oferty (dalej „Oferta”) oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia ( dalej „SIWZ”)..

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno – technicznymi i finansowymi oraz zespołem pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy.
5. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych przez niego w realizację Umowy oraz gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy, realizujący w imieniu Wykonawcy Umowę, będą posiadać umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności powierzanych tym osobom.

6. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie jego likwidacji lub złożenie wniosku o upadłość, czy wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami, ani też nie zachodzą inne okoliczności faktyczne, czy prawne które mogą uniemożliwić należyte wykonanie Umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterystyce zbliżonej do zadania będącego przedmiotem Umowy.

8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu cel Umowy oraz, że przyjmuje do wiadomości, że zasadniczym i głównym zobowiązaniem Wykonawcy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania w zakresie wykonania obiektu  w standardzie umożliwiającym jego użytkowanie na cele opisane w Projekcie.

9. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość odpowiedzialności za nie wywiązanie się  z Umowy, w szczególności, że niewywiązanie się przez niego z zobowiązania, o którym mowa w ust. 8 stanowić będzie podstawę do zastosowania sankcji przewidzianych w Umowie.

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się wnikliwie z SIWZ i, że zrzeka się niniejszym  prawa do późniejszego powoływania się na niezrozumienie lub niewiedzę w tym zakresie.

11. Wykonawca oświadcza, że informacje zawarte w  SIWZ oraz w dokumentach, do których SIWZ odsyła są wystarczające dla potrzeb wykonania Umowy i umożliwiają mu należyte, w tym terminowe wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy.

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniem .  „Budowa obiektów oświatowych w miejscowości Bielicha”,
2. Kompleksowy nadzór inwestorski prowadzony będzie w oparciu o:

- wiedzę techniczną i wymogi wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

- ofertę Wykonawcy,

- dokumentację projektową. 

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) przekazanie Wykonawcy  posiadanych dokumentów dotyczących zadania, w tym  dokumentacji,

2) dokonywanie płatności Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej Umowie,

3) przekazanie kopii umów z wykonawcą robót budowlanych i podwykonawcami

4) udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym

5)  podejmowanie decyzji  w kwestiach spornych.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy  należy w szczególności:
 

1) udział w naradach technicznych na budowie lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz współpraca z uczestnikami procesu budowlanego i innymi osobami, z którymi współpraca jest niezbędna do realizacji inwestycji, a także sporządzanie protokołów, list obecności, kompletowanie niezbędnej dokumentacji z narady i przekazywanie ich w terminie do 3 dni Zamawiającemu,

2) obowiązkowa codzienna obecność na budowie przynajmniej koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego  (z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), udział zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy,

3) obowiązkowa obecność inspektorów nadzoru (innych niż koordynator) na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego oraz w trakcie prowadzenia właściwych robót branżowych,

4) sporządzanie raportu (informacji) z każdej kontroli budowy i przekazywanie go bezzwłocznie do Zamawiającego, 

5) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową z wykonawcą robót budowlanych, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie obiektu do użytkowania,

8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, poprzez dokonywanie procentowej oceny zaawansowania poszczególnych elementów robót, wymienionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym z wykonawcą robót budowlanych, oraz w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych,

9) kontrolowanie i nadzorowanie wszystkich innych obowiązków wykonawcy robót budowlanych wynikających z  umowy zawartej z Zamawiającym,

10) kontrolowanie i nadzorowanie prawidłowego składowania, wywozu i ewentualnej utylizacji gruzu i ziemi  z wykopów przez wykonawcę robót budowlanych,

11) kontrolowanie i nadzorowanie wykonywania przez wykonawcę robót, w tym kontrolowanie wbudowywanych materiałów, które powinny posiadać świadectwa jakości oraz powinny odpowiadać  obowiązującym  normom  techniczno-budowlanym, wymaganiom dokumentacji projektowej oraz wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

12) kontrolowanie utrzymania ładu i porządku na terenie budowy przez wykonawcę robót,

13) sprawdzanie i kontrolowanie podwykonawców robót budowlanych z listą podwykonawców zgłoszonych  przez wykonawcę robót budowlanych, weryfikacja dokumentów składanych przez wykonawcę, lub podwykonawców w związku z ich udziałem przy realizacji inwestycji.

14) sprawdzanie i kontrolowanie prowadzenia przez wykonawcę robót prawidłowej dokumentacji budowy,

15) sporządzanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (w formie papierowej i elektronicznej) i przekazywanie jej Zamawiającemu co najmniej 2 razy w tygodniu.

16) sprawdzanie i opiniowanie zestawień materiałów, wyrobów lub urządzeń przeznaczonych przez wykonawcę robót do wbudowania,  

17) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach, okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin realizacji inwestycji,

18) sprawdzanie i kontrolowanie rozruchu technologicznego wszystkich urządzeń podlegających rozruchowi technologicznemu oraz sprawdzenie kompletności wymaganych zaświadczeń od właściwych organów o sprawności maszyn, urządzeń, przewodów  i instalacji,

19) sprawdzanie instrukcji użytkowania i konserwacji  urządzeń,

20) sprawdzanie atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

21) konsultowanie na bieżąco wszelkich zmian w dokumentacji projektowej proponowanych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego,

22) sprawdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

23) sprawdzanie i kontrolowanie bieżącego utrzymywania w czystości przez wykonawcę robót – wyjazdów z terenu budowy na ulice, a po zakończeniu robót uporządkowania  terenu, na którym prowadzone były prace oraz dopilnowanie do doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także drogi, ulicy, sąsiednich nieruchomości i właściwego zagospodarowania terenów przyległych,

24) sprawdzanie i kontrolowanie prawidłowego utylizowania odpadów, które powstaną w związku z wykonywaniem robót,

25) kontrolowanie i nadzorowanie usuwania  przez wykonawcę robót, wszelkich szkód powstałych w wyniku jego działań oraz w wyniku działań  podwykonawców i dostawców,

26) sprawdzanie i kontrolowanie oraz nadzór nad usuwaniem wad, niedoróbek i usterek przez wykonawcę robót w trakcie ich prowadzenia i w okresie gwarancji,

27) sprawdzenie i potwierdzenie kompletności  dokumentów do odbiorów częściowych  i odbioru końcowego,

28) opiniowanie (na żądanie zamawiającego) w przedmiocie naliczania kar wykonawcy robót w przypadkach wynikających z umowy pomiędzy wykonawcą robót i Zamawiającym,

29) przedstawienie Zamawiającemu opinii i uzasadnień ewentualnej potrzeby  zaniechania robót, wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających – sporządzanie protokołów konieczności,

30) opracowanie miesięcznych informacji z przebiegu robót,

31) sprawdzenie zestawień wartości wykonanych i odebranych robót i potwierdzanie kwot do wypłaty,

32) kontrola finansowa zadania wraz z jego rozliczeniem,

33) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków wykonawcy robót oraz podwykonawców,

34) opracowanie na żądanie Zamawiającego pisemnej oceny jakości robót,

35) udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową,

36) konsultowanie z projektantem wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

37) rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia robót,

38) współpraca z Zamawiającym oraz osobami pełniącymi nadzór autorski,

39) przekazywanie Zamawiającemu kopii wszystkich pism kierowanych do wykonawcy robót budowlanych i innych osób biorących udział w procesie inwestycyjnym,

40) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych i wymagań Zamawiającego,

41) doradzanie Zamawiającemu w ewentualnych roszczeniach i sporach związanych z inwestycją,

42) opiniowanie i wskazywanie sposobów załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich,

43) na żądanie Zamawiającego występowanie w jego imieniu przed organami administracji w sprawach dotyczących inwestycji,

44) wykonywanie przez Wykonawcę innych czynności nie wymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie jest upoważniony do udzielania zamówień w imieniu Zamawiającego, czy dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

45)wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową z wykonawca robót i przepisami bhp praz planem bioz,

46) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub na piśmie  dotyczących: 

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,  

- przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

47) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót:

- dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

-  wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

48) współdziałanie z Zamawiającym w celu uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie , 

49) sporządzenie w porozumieniu z wykonawcą robót sprawozdania księgowego z podaniem  nazw, ilości i cen jednostkowych środków trwałych dla wyposażenia obiektu zgodnie z klasyfikacją środków trwałych,

50) podjęcie stosownych działań w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmioty co do których istnieje przypuszczenie, że są one objęte ochroną konserwatorską.

2. Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu robót budowlanych (po podpisaniu protokołu końcowego z wykonawcą robót) należy w szczególności:
 

1) przeprowadzanie przeglądów w okresie gwarancji,

2) uczestniczenie w okresie gwarancji w przeglądach stanu technicznego obiektu,

3) współpraca z Zamawiającym w celu wyegzekwowania usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych  usterek lub wad w okresie gwarancji,

4) wykonywanie czynności wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Inwestora (Zamawiającego) do oceny jakości robót w okresie gwarancji i rękojmi,

§ 5

1. Wymagany termin sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmuje:

1)  21 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.  Jeżeli zajdzie taka potrzeba termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu użytkowania, oraz

2) okres gwarancji – 10 lat od końcowego odbioru zadania (10 lat od spisania protokołu odbioru końcowego z wykonawca robót). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przybycia na plac budowy na każde wezwanie Zamawiającego – w ciągu …. godzin od  wysłania faksem lub  e-mailem zawiadomienia, bądź telefonicznie.
2) sprawdzenia i potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym dokumentów do odbioru wykazanych przez wykonawcę robót – w ciągu 3 dni od dnia przekazania przedmiotowych dokumentów,

3. Za datę wykonania przedmiotu Umowy stanowiącego podstawę do końcowego rozliczenia z Wykonawcą uznaje się dzień podpisania protokołu potwierdzającego należyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego.
§ 6

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie  ryczałtu w kwocie brutto  w wysokości…………………….. złotych, w tym kwota netto ……… złotych. 

2. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym  koszty związane z prawidłowym nadzorem nad realizacją zadania inwestycyjnego, nawet jeśli wykonywane czynności nie wynikają wprost z niniejszej Umowy, a także inne,  m.in. koszty dojazdu, zapewnienia lokalu biurowego, koszty obowiązków wynikających z Umowy w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę  robót budowlanych.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 nie podlega  waloryzacji ze względu na inflację w okresie realizacji Umowy. 

4. Zmiana terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub zmiana zakresu i technologii robót budowlanych nie skutkuje zmianą wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy spowoduje odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy.
6. Zmiana wysokości minimalnego  wynagrodzenia   za pracę  ustalanego  na podstawie  art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia  10 października  2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę,  spowoduje odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy, jeżeli   zmiany te będą  miały  wpływ  na koszty wykonania  zamówienia prze wykonawcę 
7. Zasad  polegania  ubezpieczeniom społecznym  lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne, spowoduje odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy, jeżeli   zmiany te będą  miały  wpływ  na koszty wykonania  zamówienia prze wykonawcę. 
8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca będzie wystawiać faktury przejściowe i końcową  nie częściej niż raz na  kwartał (równolegle z wykonawca robót budowlanych). Wysokość faktury przejściowej będzie nie większa niż  kwota obliczona na podstawie wskaźnika określonego przez stosunek wartości usługi nadzoru do wartości robót budowlanych (wg oferty wykonawcy). Faktura końcowa nie może być większa niż 10% wartości umowy.  Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za dany etap realizacji niniejszej Umowy jest protokolarne dokonanie odbioru częściowego/końcowego usługi przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale koordynatora inspektorów nadzoru  .

9. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni od  daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

10. Zapłata faktury nastąpi w drodze przelewu na  konto  Wykonawcy ……………………………………………
11. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

1.
Osobami wykonującymi czynności po stronie Zamawiającego są:

1) Sławomir Białkowski – Wójt Gminy Zakrzew
2) Krzysztof Siek – Kierownik referatu Funduszy Europejskich i Infrastruktury technicznej,

3) Katarzyna Wencel – podinspektor 
2. Osobami wykonującymi czynności po stronie Wykonawcy są:

1) …………………………….. - inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, kierownik zespołu nadzoru inwestorskiego, koordynator  inspektorów nadzoru i zarządzający nadzorem inwestorskim,

2) ………………………….. inspektor nadzoru branży sanitarnej

3) ………………………….. inspektor nadzoru branży elektrycznej

4) ………………………….. inspektor nadzoru branży drogowej.

2. Osoby o których mowa w ust. 2 są upoważnione do podpisywania protokołów częściowych odbioru robót budowlanych oraz protokołu odbioru końcowego robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do przedłożenia kserokopii posiadanych i wymaganych przez niego uprawnień przez osoby sprawujące nadzór inwestorski nad realizacją robót wraz z kserokopią dokumentów o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego ( kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem).

4. W trakcie realizacji Umowy Strony mogą dokonywać zmian osób wykazanych w ust.1. niniejszego paragrafu. W takim przypadku  o zmianie należy powiadomić drugą stronę na piśmie, wraz z uzasadnieniem, w terminie umożliwiającym  dokonanie zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego. Do pisma należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez nowe osoby oraz spełniać warunki udziału w postępowaniu opisane w SIWZ rozdział 5.1.2. ,  5.1.3.  Osoby te, muszą posiadać uprawnienia wymagane na etapie postępowania przetargowego, określone w SIWZ. 
5. Zamawiający może żądać zmiany osób o których mowa w ust.  2 w przypadku nie wypełniania należycie obowiązków przez inspektora nadzoru (np. zachodzić będzie podejrzenie że osoba w ocenie Zamawiającego działa na niekorzyść Zamawiającego, będzie opuszczać spotkania, narady, nie będzie kontrolować budowy, itp.) 

§ 8

1. Po  upływie okresu rękojmi i gwarancji nastąpi odbiór ostateczny przedmiotu Umowy.

2. Dokonanie odbioru ostatecznego usługi  zostanie potwierdzone  protokołem odbioru ostatecznego. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego potwierdzać będzie należyte wykonanie usługi w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót.

§ 9

Bez  uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie przeniesie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z Umowy, jak również nie obciąży wierzytelności i praw wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej. 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części przez Wykonawcę  lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

2. Za opóźnienie w wykonaniu obowiązków i innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, dla których w Umowie wskazane są terminy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Umownego brutto za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Za niewywiązywanie się z obowiązków o których mowa w § 4 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 100 złotych - za każdą nie wykonaną czynność lub za każde  nie przekazanie dokumentów Zamawiającemu o ile wynikło to z jego winy.

4. Za każde stwierdzone dopuszczenie do wbudowania materiałów, urządzeń, wyposażenia, które nie wynikają z dokumentacji lub które nie są równoważne w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji  – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej  kwotę  w wysokości 500,00 złotych (za każdy taki przypadek będzie naliczana oddzielnie kara).

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu     wynagrodzenia.

6. Jeżeli kwota kar umownych  nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

8. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części w przypadku wstrzymania  zewnętrznego finansowania zadania.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy  lub pozostałej do wykonania jej części w następujących sytuacjach:

1) Wykonawca przerwał wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy  i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, z wyjątkiem gdy przyczyną przerwy jest brak finansowania inwestycji lub gdy wykonawca nie zawinił.
2) Wykonawca rażąco zaniedbuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub wypełnia je w sposób nienależyty,

3) Wykonawca popadł w stan upadłości lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, lub Wykonawca zostanie uznany za niezdolnego do zapłacenia swoich długów w chwili ich wymagalności, lub zostanie wyznaczony administrator , kurator, zarządca przymusowy lub likwidator Wykonawcy, 

4) osoby po stronie Wykonawcy, realizujące przedmiot Umowy, nie posiadają wymaganych uprawnień,

11. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu  któregokolwiek wymienionych zobowiązań umownych Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin do wykonania takiego zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, jeśli po upływie takiego terminu Wykonawca będzie nadal pozostawał w zwłoce z wykonaniem zobowiązania. Strony ustalają, że dodatkowy termin dla wykonania zobowiązania z Umowy wynosić będzie 5 (pięć) dni.

12. Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o wszczęciu wobec niego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego 

§ 11

1 Zmiany postanowień  Umowy możliwe są jedynie w przypadkach przewidzianych w niniejszym paragrafie i wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania Umowy w  przypadkach opisanych w SIWZ.

3 Podstawę zmiany Umowy stanowić może również zmiana przepisów prawnych mających wpływ na realizację Umowy.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne właściwe przepisy prawne.

2. Jeżeli jakieś postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub wzajemnie sprzeczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych i sprzecznych postanowień obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli będzie to tylko prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły, lub temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienia.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd powszechny, w którego okręgu mieści się siedziba Zamawiającego.

4. Strony ustalają że wszelkie pisma oraz dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy będą sporządzone w języku polskim.

5. Korespondencja dotycząca realizacji umowy będzie kierowana na adresy stron wskazane w Umowie

6. Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania na piśmie drugiej strony o zmianach dotyczących reprezentacji stron, danych adresowych numerów telefonów i faksów.

7. Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający
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